7月第2周 项目进展周报

项目进展周报

报告周期：2026年6月29日 - 2026年7月4日

——————————————————————————————

一、核心任务进展

1. GAASD / Pangu 联调问题反馈与新增变量确认

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| ACCModule 导入差异反馈 | 赵煜坤 | 完成：反馈当前代码库更新问题。 |
| 联调新增变量确认 | 赵煜坤 | 完成：沟通 ACC/LKS 与 CARLA 联调所需新增变量。由于 GAASD 对场景启动、变量通道和部分配置存在写死逻辑，变量扩展和场景配置当前难度较高；目前已确认后续联调必须新增的核心输入输出变量。 |

2. ACCModule 示例分析与旁路闭环方案验证

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| ACCModule 示例结构分析 | 赵煜坤 | 完成：分析官方 ACCModule 示例，确认 Pangu 工程中 App、Module、Channel、Task 的组织方式，以及 ACCModule 与 ZmqBridgeModule 之间通过 channel 消息完成输入输出传递的基本链路。 |
| 场景脚本与扫描源码格式确认 | 赵煜坤 | 完成：梳理 ACC 示例中的场景脚本、Docker 内工具目录、Bridge 启动方式和 GAASD 扫描组件源码格式，确认后续边界组件需要按正式源码格式提供，场景侧通过脚本和配置完成 CARLA 环境初始化。 |
| 绕过 GAASD 生成代码方案验证 | 赵煜坤 | 完成：尝试验证不经过 GAASD 生成代码的闭环测试方案，以手写/修复后的模块作为临时算法节点接入 Pangu-CARLA 链路，用于在代码生成工具未完全稳定前验证输入、计算、输出和车辆响应。 |

3. LKS 场景旁路测试与交接材料整理

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| LKS 旁路场景初步实现 | 赵煜坤 | 完成：初步实现 LKS 场景绕过 GAASD 生成代码的测试方案，包含 LKS 场景启动、车辆初始化、Bridge 通信、驾驶接管输入和转向控制输出等关键环节。 |
| LKS 测试效果初步验证 | 赵煜坤 | 完成：对 LKS 场景进行了初步运行测试，确认场景能够启动并进入可观测状态；当前仍需继续针对转向响应、弯道通过能力和接管输入生效情况做参数修正和效果验证。 |
| LKS 方案提交同步 | 赵煜坤 | 完成：整理 LKS 旁路测试相关脚本、说明和当前问题，已提交给宁乐用于同步后续联调方向。 |

——————————————————————————————

二、风险与问题

| 风险项 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| GAASD 生成代码功能仍需回归验证 | 影响从画布直接生成可运行 Pangu 节点的最终闭环路径 | 下周重点测试修复后的代码生成功能，将旁路模块作为对照基准，逐项确认生成代码中的接口、状态、全局参数和复合组件调用是否恢复正常。 |

——————————————————————————————

三、下周工作计划

计划周期：2026年7月6日 - 2026年7月10日

1. 修复场景效果测试

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| ACC 修复场景效果测试 | 赵煜坤 | 基于已修复的 ACC 场景重新进行可视化闭环测试，重点观察启控后跟车距离、自车速度、目标速度和前车速度变化，继续调整默认时距、最大速度和控制参数，避免启控后追尾。 |
| LKS 修复场景效果测试 | 赵煜坤 | 基于已实现的 LKS 旁路场景继续测试效果，重点验证车辆能否稳定进入弯道、驾驶接管输入是否生效、转向输出是否过慢或过大，并记录关键测试数据。 |

2. GAASD 生成代码修复回归验证

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 生成代码功能回归 | 赵煜坤 | 在 GAASD 修复生成代码功能后，重新生成 ACC/LKS 工程代码并进行编译和运行验证，重点检查复合组件、全局参数、状态变量、函数声明和 channel 接口是否仍存在问题。 |

3. 新增变量与接口联调确认

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| ACC 接口变量联调确认 | 赵煜坤 | 继续确认 ACC 必需输入输出变量，包括自车速度、前车速度、前车距离、驾驶指令 commandType、目标速度和控制使能等，保证变量含义、单位和画布连线保持一致。 |
| LKS 接口变量联调确认 | 赵煜坤 | 继续确认 LKS 必需输入输出变量，包括自车速度、曲率、制动状态、驾驶员接管状态和转向角输出等，推动其进入正式 Pangu channel 或等价边界组件。 |

4. 阶段性交付材料整理

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 联调材料更新 | 赵煜坤 | 根据这周测试结果更新交接包和说明文档，明确当前可运行脚本、仍需软件侧支持的变量扩展、场景封装方式和后续集成优先级。 |