## 工作日报
工号 | 姓名 | 邮箱 | 部门 | 提交时间 | 编辑状态 | 提交状态 | 今日总结 | 明日计划 | 需要协调与帮助 | 地理位置 | 评论数 | 点赞数 | 已读数 | 未读数 | 评论信息
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-05-11 18:27 |  | 准时提交 | 完成 P0 阶段 CARLA 最小组件包设计 与潘文彬他们讨论与gaasd的适配情况，等下周结束后需要与他们一起进行一下适配 | 完成 P0 组件包导入 GAASD 的验证 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-05-09 18:00 |  | 准时提交 | 确认完成CARLA ↔ GAASD 数据协议 P0 阶段 CARLA 最小组件包设计部分 | 完成 P0 阶段 CARLA 最小组件包设计 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-05-08 17:48 |  | 准时提交 | 罗健宇给我发了一个组件包，我确认了用途和在整个联通carla过程中的作用，这个组件包只有显示和连线现在还用不了。 CARLA ↔ GAASD 数据协议确认，确定 ego_state、lead_vehicle、control_cmd、chassis_feedback 等核心消息字段。 | 接着确认CARLA ↔ GAASD 数据协议，完成 P0 阶段 CARLA 最小组件包设计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-05-07 18:05 |  | 准时提交 | 完成 CARLA ↔ GAASD 数据协议确认，确定 ego_state、lead_vehicle、control_cmd、chassis_feedback 等核心消息字段。 完成 P0 阶段 CARLA 最小组件包设计，包括自车速度、前车速度、前车距离、目标速度计算、纵向控制命令组件。 | 完成 P0 组件包导入 GAASD 的验证，检查组件在画布中是否能正常拖拽、连线、生成代码。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-29 18:04 |  | 准时提交 | 与罗健宇对齐 topic / message / 组件端口关系 编写GAASD_CARLA_联合仿真使用流程 | 阶段二方案细化
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-28 20:33 |  | 准时提交 | ACC 组件注释规范修正与 Gitee 提交 CARLA Bridge 阶段一闭环测试 与 郭帅对齐连接的方案，目前我先跑通自己电脑上固定的配置的方案，确定可行，后续再修改gaasd的页面适配 | 阶段二方案细化 与罗健宇对齐 topic / message / 组件端口关系 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-27 17:45 |  | 准时提交 | 对 CARLA ↔ GAASD Bridge 第一版实现进行了代码 review 和问题修正:重点修复了 ego 状态重复采集、前车纵向相对速度计算、bridge_status 地图名输出、控制命令计数语义等问题。当前 Bridge 的 ACC 核心链路已经具备作为后续 GAASD-CARLA 组件对接基础的条件。 | 与郭帅他们开会沟通软件侧的方案 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-24 17:57 |  | 准时提交 | 设计carla与gaasd联通方案，与gaasd软件开发人员进行沟通。 修改好候伟发现的planningFigure_ACC_函数注释检查报告.md的相应问题并提交gitee | 先按照方案内容进行我这边的carla sh文件和桥接部分的实现 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-23 17:48 |  | 准时提交 | 研究接入carla的方案和遇到的困难，目前需要有中间的桥接部分来开启carla，配置actor，地图传感器等，不同算法可能面临不同的数据结构和类型。目前困难如下：一是每个算法的输入输出结构体和函数签名不一样，需要设计一套 Adapter 机制来统一适配；二是不同算法依赖的 CARLA actor 不同（ACC 只需要前后车，规划需要完整交通流和地图），场景管理要通用；三是算法输出的物理量（加速度、转角）到 CARLA 控制量（油门/刹车/转向）的映射依赖车辆模型，精度不好保证。 | 明日与陈老师讨论怎么能有通用的连接方案， |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-22 17:38 |  | 准时提交 | 基本搭建完成ACC的基础仿真版本，在gaasd中搭建仿真的车辆状态更新。 与郭帅等人开会，了解了期望在哪个位置接入carla，但是carla开启的话需要配置好很多信息，目前正在思考接入的方案。 | 设计接入carla的方案 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-21 17:29 |  | 准时提交 | 重装GAASD修改后的版本。 重新配置之前的acc工程。 | 进一步推进acc工程的实现 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-20 17:47 |  | 准时提交 | 沟通确认gaasd的自定义组件连线后生成代码的bug，上传acc项目文件，让莫任松老师复现这个bug | 进一步推进acc这个项目 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-17 17:50 |  | 准时提交 | 发现汇报现有gaasd的代码生成bug：1. ->..这个语法不正确 2.自定义的扫描组件连线的时候同一根线的输出端和输入端被分配了不同的 temp 变量编号。 上传planningconfigure的新拆分好的代码。 | 继续代码拆解工作 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
| 赵煜坤 |  | 感知与规控 | 2026-04-16 17:58 |  | 准时提交 | 申请acc的软著：操作手册，源码文档，软著信息采集表 | 继续排查gaasd现有问题，尝试看看生成的源码是否存在问题，从这个角度入手来寻找 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 3